## Feuille1
				USER STORIES pour l'application LE BON SANDWICH
			entre crochet = optionnel
			entre parenthèse = type d'information requis
SERVICE D'ACCÈS CATALOGUE
n°	priorité	method	uri	nom	description	points
1	1	GET	/sandwichs[/]	liste des sandwichs disponibles	Obtenir la liste des sandwichs du catalogue	4
2	1	GET	/sandwichs[/]?sort=type_pain	liste des sandwichs disponibles avec filtrage	la liste des sandwichs en filtrant sur le type de pain	2
3	1	GET	/sandwichs[/]?sort=type_pain&page=(num_page)[&size=(nb_par_page)]	liste des sandwichs, paginée	la liste des sandwichs en filtrant sur le type de pain et pagination complète	4
4	1	GET	/categories/(id_categorie)/sandwichs[/]	sandwichs d'une catégorie	liste des sandwichs d'une catégorie	3
5	1	GET	/categories[/](id_categorie)?page=(num_page)[&size=(nb_par_page)]	catégorie	catégories avec les liens hateoas	2
2	1	GET	/sandwichs/(id_sandwich)/categories[/]	un sandwich	Obtenir la description d'un sandwich, les catégories sont imbriquées	4

SERVICE DE PRISE DE COMMANDES –
n°	priorité	method	uri	nom	description	points
101	1	POST	/commandes[/]	créer une commande	créer une nouvelle commande (vide) : la date de livraison (date-heure), les coordonnées du client (mail), la liste des items (uri + quantité) sont transmises – retourne 1 token d'identification de la commande	6
102	1	POST	/commandes/(id_commande)/paiement[/]	Payer une commande	payer une commande en transmettant des coordonnées bancaires – (n°carte+date-expiration) – la commande change d'état, les références du paiement sont enregistrées	5
103	1	GET	/commandes/(id_commande)[/]	état de la commande	obtenir la commande pour suivre son état	5
102-bis	1	POST	/commandes/(id_commande)/paiement[/]?token=(token_auth)	Payer une commande en mode fidélisé	en plus du paiement classique, le client transmet son n° de carte de fidélité et son token d'authentification – le service fidélisation est interrogé et mis à jour au travers de l'interface B2B	7

SERVICE DE FIDELISATION
n°	priorité	method	uri	nom	description	points
106	1	GET	/signin[/]	s'authentifier pour obtenir un token JWT	authentification http basic, retourne un token jwt	7
107	1	GET	/ma_carte[/]?token=(token_auth)	accéder aux données de sa carte	Accès aux données de la carte du client – liste des paiements fidélisés + cumul d'achats fidélisés - le token jwt est nécessaire	6
108	3	POST	/ma_carte[/]	créer sa carte de fidélité	créer sa carte de fidélité en transmettant ses coordonnées et crédentials ; le service crée et retourne le numéro de carte	5

SERVICE DE FIDELISATION – interface B2B utilisée par le service de prise de commandes
n°	priorité	method	uri	nom	description	points
110	1	PUT	/commandes/(id_commande)/paiement/fidelite[/]?token=(token_auth)	fidéliser une commande	la commande est fidélisée : son montant est enregistré, le cumul carte est mis à jour – si demandé par le client : le cumul total est remis à 0 pour utilisation de la remise accumulée – le client doit fournir le token JWT d'authentification qui est vérifié ici.	8

Application web DE GESTION du CATALOGUE
n°	priorité	method	uri	nom	description	points
301	1	GET	/catalogue/sandwichs[/]?sort=categories	lister les sandwichs	lister les sandwichs disponibles par catégories	4
302	2	DELETE	/catalogue/sandwichs/(id_sandwich)[/]	supprimer un sandwich	supprimer 1 sandwich dans la liste	4
303	1	POST	/catalogue/sandwichs/(id_sandwich)[/]?token=(token_csrf)	ajouter un sandwich	ajouter un sandwich dans la liste, en indiquant sa catégorie – gérer le token csrf –	4
304	2	PUT	/catalogue/sanwichs/(id_sandwich)[/]	modifier 1 sandwich	modifier la description, le nom ou le prix d'un sandwich	4
305	1	GET	/admin_signin[/]	s'authentifier comme staff gestionnaire	identifiant + passwd – contrôle d'accès	4

SERVICE DE SUIVI de FABRICATION POINT DE VENTE
n°	priorité	method	uri	nom	description	points
201	3	GET	/commandes[/]?etat=(un_etat)&sort=[date_livraison,created_at]	liste des commandes	liste des commandes, filtrées sur l'état , triée par date de livraison et ordre de création – permet au point de vente de planifier la préparation des commandes	3
202	3	GET	/commandes[/]?page=(num_page)[&size=(nb_par_page)]	liste des commandes, paginée	ajouter la pagination dans la liste de commandes	3
203	3	GET	/commandes/(id_commande)/items[/]	détail d'une commande	accès au détail complet d'une commande, avec la liste des items sous la forme de ressources imbriqués	3
204	3	PUT	/commandes/(id_commande)[/]	changement d'état d'une commande	changement de l'état d'une commande – vérification de la validité de la transition	3

				TOTAL points :	100